## Carta Gantt Licitación
Planificador de proyectos |  | 374858 | time axis 2025-09-29 to 2026-08-31
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  | 374898 |  |  | Periodo resaltado: | 2025-09-29: 1; 2025-10-02: Duración del plan; 2025-10-08: Inicio real; 2025-10-12: % Completado; 2025-10-17: Real (fuera del plan); 2025-10-24: % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | 2025-09-29: PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305
Llamado a Licitación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Periodo de Adquisición de bases de Licitación | 1 | 153 | 1 | 153 | 0%
Primera Visita a terreno de los participantes | 78 | 5 | 78 | 5 | 0%
Primer Periodo de Consulta de los Participantes | 1 | 115 | 1 | 115 | 0%
Segunda Visita a terreno de los participantes | 141 | 5 | 141 | 5 | 0%
Segundo Periodo Para consulta de los Participantes | 150 | 10 | 150 | 10 | 0%
Respuesta a Consultas de los Participantes | 160 | 14 | 160 | 14 | 0%
Notificación al CEN de Modificación de las Bases | 174 | 5 | 174 | 5 | 0%
Plazo Máximo Para Modificación de las Bases | 180 | 10 | 180 | 10 | 0%
Periodo de Preparación de Propuestas | 160 | 45 | 160 | 45 | 0%
Recepción de Propuestas | 205 | 2 | 205 | 2 | 0%
Aperturas de Ofertas Administrativas y Técnicas | 207 | 1 | 207 | 1 | 0%
Envío de Actas de Apertura y Evaluación al CEN | 208 | 2 | 208 | 2 | 0%
Evaluación Ofertas Administrativas y Técnicas | 210 | 40 | 210 | 40 | 0%
Apertura Oferta Económica | 250 | 1 | 250 | 1 | 0%
Evaluación Ofertas Económicas y Adjudicación | 251 | 5 | 251 | 5 | 0%
Envío del Acta de Adjudicación al CEN | 256 | 5 | 256 | 5 | 0%
Aceptación de la adjudicación por el Adjudicatario | 261 | 5 | 261 | 5 | 0%
Envío de expedientes a la autoridad | 266 | 20 | 266 | 20 | 0%
Firma del contrato | 286 | 20 | 286 | 20 | 0%
Publicación Acta de Adjudicación | 306 | 1 | 306 | 1 | 0%
Actividad 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Actividad 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0%
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Primera visita a terreno queda para el 2 de diciembre
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Segunda visita a terreno queda programada para el 17 de febrero
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Plazo comienza el 28 de abril de 2026 hasta el 08 de junio de 2026
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Queda programado para el 9 de junio de 2026

## Hoja1
2025-09-29 | 2026-07-31 | 305 | 60 | 245
| 0.75 | 228.75
152.5
| 0.375 | 114.375

## Hoja2
Etapa |  | Fechas | Fecha Inicio | Fecha Termino | Cantidad de Dias |  | Cantidad de Meses
1 | Llamado a Licitación Pública e Internacional y Publicación Bases de Licitación Administrativas y Técnicas | Martes 26 de marzo de 2024. | 2024-03-26 | 2024-11-22 | 241 |  | 8
2 | Adquisición de las Bases [1] | Desde el martes 26 de marzo hasta el lunes 05 de agosto de 2024. | 2024-03-26 | 2024-08-05 | 132 |  | 4
3 | Primer período para consultas de los Participantes | Desde el martes 26 de marzo hasta el viernes 28 de junio de 2024. | 2024-03-28 | 2024-06-28 | 92 |  | 3
| Segundo período para consultas de los Participantes | Desde el jueves 25 de julio hasta el lunes 29 de julio de 2024 hasta las 11:00hrs. |  |  | 0 |  | 0
4 | Respuestas a las Consultas | Hasta el viernes 02 de agosto de 2024. | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 35 |  | 1
5 | Plazo máximo para Modificaciones a las Bases | Hasta el miércoles 14 de agosto de 2024. | 2024-03-26 | 2024-08-14 | 141 |  | 5
6 | Período de Recepción de Propuestas | Desde el lunes 09, hasta el martes 10 de septiembre de 2024. Horario: lunes a jueves de 09:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 horas. Viernes de 9:00 a 12:00 horas. | 2024-03-26 | 2024-09-10 | 168 | 27 | 6
7 | Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas | Miércoles 11 de septiembre de 2024. | 2024-03-26 | 2024-09-11 | 169 |  | 6
8 | Apertura de Ofertas Económicas | Jueves 14 de noviembre de 2024. | 2024-03-26 | 2024-11-14 | 233 |  | 8
9 | Entrega de Declaración Jurada de ajuste al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión Nacional de Energía, cuando corresponda | Desde el jueves 14 hasta el martes 19 de noviembre de 2024. | 2024-03-26 | 2024-11-19 | 238 |  | 8
10 | Publicación Acta de Adjudicación [2] | Viernes 22 de noviembre de 2024. | 2024-03-26 | 2024-11-22 | 241 |  | 8
Entre las 14:00 y 18:00 hrs.
[1] Las Bases Administrativas traducidas al idioma inglés serán publicadas el 18 de abril de 2024.
[2] La publicación del acta se realizará en el siguiente enlace: https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/ampliacion/2024-obras-ampliacion-decreto-n4/